|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |
| --- | --- |
|  | Комиссия РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит РГ ВКР-15/АР-15 | Документ РГ2015/ - 16 апреля 2015 |

Приложение 1 к Решению №2/5-6

План подготовки АС РСС

к Ассамблее радиосвязи (АР-15) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15)

План подготовки АС РСС

к Ассамблее радиосвязи (АР-15) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15)

| № | Мероприятие | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы по подготовке АС РСС к ВКР-15 и АР-15 (РГ ВКР-15/АР-15) при Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Решение о создании РГ Положение о РГ ВКР-15/АР-15 | май 2012 г. |
|  | Представление плана подготовки к ВКР-15 и АР-15 на рассмотрение Совета глав АС РСС | Решение Совета глав АС РСС | июнь 2012 г. |
|  | Подготовка рабочих материалов координаторами по пунктам повестки дня ВКР-15 и их рассмотрение на заседании Комиссии РСС | Рабочие материалы | декабрь 2012г. |
|  | Проведение (при необходимости) двух и/или многосторонних межрегиональных встреч по вопросам ВКР-15 | Отчет о встречах | 2012-2015 г.г. |
|  | Рассмотрение проекта (1-я версия) Общей позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС | 1-я версия проекта документа Общей позиции | март 2013 г. |
|  | Рассмотрение подготовки к ВКР-15 и АР-15 на заседании Совета глав АС РСС | Решение Совета глав АС РСС | Регулярно 2012-2015 гг. |
|  | Рассмотрение проекта (2-я версия) Общей позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС | 2-я версия проекта документа | октябрь 2013 г. |
|  | Рассмотрение проекта Общей позиции АС РСС и проекта Общих предложений АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 на заседании Комиссии РСС | Проект Общей позиции Проект Общих предложений | март/апрель 2014 г. |
|  | Рассмотрение Комиссией РСС проекта Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15 Подготовка предложений по выдвижению представителей АС РСС на выборные посты ВКР-15 и АР-15, а также на выборные посты МСЭ-R | Проект Общих предложений Предложения по выдвижению | декабрь 2014 г. |
|  | Участие представителей АС РСС и Исполкома РСС в работе второй сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК15-2) по разработке Отчета ПСК15 | Отражение позиции АС РСС в Отчете ПСК15-2 | I квартал 2015 г. |
|  | Утверждение Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15 Советом глав АС РСС | Общие предложения АС РСС по работе ВКР-15 Общие предложения АС РСС по работе АР-15 | март/апрель 2015 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-15 и АР-15 на Совете глав АС РСС Выдвижение представителей АС РСС на выборные посты ВКР-15 и АР-15, а также на выборные посты рабочих органов МСЭ-R | Отчет Комиссии РСС Решение Совета глав АС РСС | II квартал 2015 г. |
|  | Направление Общих предложений АС РСС по работе ВКР-15 и АР-15 в МСЭ | Вклады АС РСС на ВКР-15 и АР-15 | III квартал 2015 г. |
|  | Рассмотрение принципов взаимодействия делегаций АС РСС на ВКР-15 и АР-15 на Комиссии РСС | Уточнения ко вкладам АС РСС на ВКР-15 и АР-15 | -август- 2015 г. |
|  | Участие делегаций АС РСС в работе АР-15 и ВКР-15 | Отражение ОП АС РСС в Заключительных Актах ВКР-15 и Резолюциях МСЭ-R (АР-15) | IV квартал 2015 г. |
|  | Подведение итогов ВКР-15 и АР-15 на Совете глав | Отчет Комиссии РСС на Совете глав | IV квартал 2015 г. |

_______________