Приложение 4 к Решению № 25/31-1

ПРОЕКТ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на НИР «Научно-техническое обоснование Общих предложений 
АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи 2011 года (ВКР-11) 
и Ассамблее радиосвязи 2011 года (АР-11)»

1. Наименование работы

«Научно-техническое обоснование Общих предложений АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-11) и Ассамблее радиосвязи 2011 года (АР-11)».

2. Основания для выполнения работы

2.1. Решение Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию № 24/30-1 от 
26-28.02.2008.

2.2. Решение Совета глав АС РСС № 39/5 от 24.09.2008.

2.3. Решение Совета глав АС РСС № 39/11 от 24.09.2008.

3. Заказчик и Исполнитель работы

3.1. Заказчик: Исполнительный комитет Регионального содружества в области связи (РСС).

3.2. Исполнитель: будет определен по результатам конкурса.

4. Цель работы

Целью работы является научно-техническое обоснование Общих предложений 
АС РСС к Собранию по подготовке к конференции (ПСК11-2), Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-11) и Ассамблее радиосвязи 2011 года (АР-11).

5. Содержание работы

5.1	Проведение исследований по пунктам повестки дня ВКР-11:

5.1.1	В отношении пункта 1.3 повестки дня ВКР-11:

5.1.1.1		Разработать методику определения необходимого частотного ресурса для беспилотных авиационных систем (БАС) в неразграниченном воздушном пространстве и  с ее использованием оценить потребности в частотном ресурсе для различных сценариев использования БАС в странах РСС.

5.1.1.2		Оценить возможности реализации потребностей БАС в кандидатных полосах частот, включая полосы 112 – 137 МГц, 960-1164 МГц, 1.5/1.6 ГГц (ПСС), 2900-3100 МГц, 4200-4400 МГц, 5000-5150 МГц и разработать рекомендации для стран РСС по выделению частотного ресурса для использования БАС.

5.1.2	В отношении пункта 1.4 повестки дня ВКР-11:

5.1.2.1		Провести исследования технических характеристик, критериев защиты РЭС воздушной радионавигационной службы в полосе частот 960-1164 МГц и радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1164-1215 МГц.

5.1.2.2		Провести исследования совместимости РЭС воздушной подвижной службы (ВП(R)С) с РЭС службы воздушной радионавигации (ВРНС) в полосе 960-1164 МГц, а также с РЭС РНСС, работающей в смежной полосе частот 1164-1215 МГц, с целью выработки условий защиты РЭС ВРНС и РНСС.

5.1.2.3 		Провести исследования совместимости систем ВП(R)С в полосе 108-117,975 МГц с РЭС радиовещательной службы в полосе частот ниже 108 МГц с целью обеспечения условий их совместной работы.

5.1.3	В отношении пункта 1.7 повестки дня ВКР-11:

5.1.3.1		Разработать методику определения долгосрочных потребностей АС РСС в спектре для систем ВПС(R)С для целей передачи высокоприоритетного трафика (приоритет 1- 6 Статьи 44 РР).

5.1.3.2		По результатам работ по п.5.1.3.1 определить возможные пути удовлетворения долгосрочных потребностей в спектре для систем ВПС(R)С за счет полос частот 1525 – 1559 / 1626.5 – 1660.5 МГц, или каких-либо других полос частот, уже распределенных ПСС на первичной основе.

5.1.3.3		По результатам работ по п. 5.1.3.1 и 5.1.3.2 определить дополнительные полосы частот, которые могли бы рассматриваться для возможных новых распределений ВПС(R)С.

5.1.4	В отношении пункта 1.13 повестки дня ВКР-11:

5.1.4.1		Разработка координационной процедуры для спутниковых систем в диапазоне 21.4 -22 ГГц, обеспечивающей равноправный доступ стран к орбитально-частотному ресурсу в этой полосе на основе использования в ней технических и регуляторных ограничений на радиочастотные заявки (например, по числу систем, заявленных одной администрацией, по зоне обслуживания за пределами национальной территории, по техническим параметрам, по сроку ввода системы в действие).

5.1.4.2		Разработка проекта специальной Резолюции ВКР-11 и/или проекта изменения статьей 9 и 11 Регламента радиосвязи, обеспечивающей реализацию разработанной координационной процедуры.

5.1.5	В отношении пункта 1.14 повестки дня ВКР-11:

5.1.5.1		Провести исследования технических характеристик, критериев защиты существующих служб, а также условий распространения радиоволн в участках диапазона частот 30-300 МГц.

5.1.5.2		Провести исследования условий совместного использования частот радиолокационных систем с системами, работающими в соответствии с Таблицей распределения частот в диапазоне частот 30-300 МГц, преимущественно в полосе частот 154-156 МГц, с целью выработки условий совместной работы РЭС РЛС и существующих служб.

5.1.6	В отношении пункта 1.15 повестки дня ВКР-11:

5.1.6.1		Определить модели распространения радиоволн в полосах частот 3–50 МГц.

5.1.6.2		Разработать сценарии совмещения между океанографическими радарами и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

5.1.6.3		Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения океанографических радаров и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

5.1.7	В отношении пункта 1.16 повестки дня ВКР-11:

5.1.7.1		Определить параметры и критерии защиты пассивных систем обнаружения молний, а также параметры РЭС затрагиваемых радиослужб, распределенных ниже 20 кГц.

5.1.7.2		Разработать сценарии помех пассивным системам обнаружения молний от систем затрагиваемых радиослужб, распределенных  ниже 20 кГц.

5.1.7.3		Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения пассивных систем определения молний с РЭС радиослужб, распределенных ниже 20 кГц.

5.1.8	В отношении пункта 1.17 повестки дня ВКР-11:

5.1.8.1		Определить параметры и критерии защиты систем IMT, а также систем затрагиваемых радиослужб, распределенных в полосе частот 790-862 МГц.

5.1.8.2		Разработать сценарии помех между системами IMT и системами затрагиваемых радиослужб, распределенных  в полосе частот 790-862 МГц.

5.1.8.3		Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения систем IMT с РЭС радиослужб, распределенных в полосе 790-862 МГц, принимая во внимание Соглашение GE-06.

5.1.9	В отношении пункта 1.24 повестки дня ВКР-11:

5.1.9.1		Определить параметры и критерии защиты систем метеорологической спутниковой службы «космос-Земля», а также систем затрагиваемых радиослужб в полосе частот 7850–7900 МГц.

5.1.9.2		Разработать сценарии помех между системами метеорологической спутниковой службы «космос-Земля» и системами затрагиваемых радиослужб в полосе 7850–7900 МГц.

5.1.9.3		Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения систем метеорологической спутниковой службы «космос-Земля» c системами затрагиваемых радиослужб в полосе 7850–7900 МГц.

5.1.10	В отношении пункта 1.25 повестки дня ВКР-11:

5.1.10.1		Определить технические характеристики новых систем ПСС и параметры их защиты в диапазоне частот 4 – 16 ГГц.

5.1.10.2		Определить возможные полосы в диапазоне 4-16 ГГц для новых систем ПСС.

5.1.10.3 	Разработать сценарии помех между новыми системами ПСС и системами затрагиваемых радиослужб в диапазоне частот 4 – 16 ГГц.

5.2	Проведение дополнительных исследований в соответствии с запросами Рабочей группы РСС по подготовке к ВКР-11 и АР-11 (РГ ВКР-11/АР-11);

5.3	Разработать предложения в позицию АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-11, указанным в пункте 5.1 выше, включая технические и регуляторные положения.

5.4	Разработка предложений по проектам вкладов в МСЭ-R по результатам исследований по пунктам повестки дня ВКР-11 указанным в п. 5.1 выше.

5.5	Разработка проекта предложений АС РСС по работе АР-11.

6. Исходные данные

Исходными данными для работы являются повестка дня ВКР-11 и отчет Собрания по подготовке к конференции (ПСК11-1), Регламент радиосвязи и резолюции Ассамблей радиосвязи, материалы Исследовательских комиссий МСЭ-R и Специального комитета МСЭ-R, решения РСС и документы других региональных организаций*, международных организаций**, а также документы, подготовленные РГ ВКР-11/АР-11.

7. Сроки проведения работы:

Начало работы – [Со дня заключения договора].

Окончание работы – август 2011 г.

8. Этапы работы

| Этапы работы и их содержание | Начало этапа | Окончание этапа | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Работы по пп. 5.1-5.4 | Январь 2009 г. | Декабрь 2009 г. В течение I этапа | Отчет по этапу I, включающий результаты исследований (по состоянию на декабрь 2009 г.). Предложения по проектам вкладов. |
| II этап Работы по пп. 5.1-5.4 | Январь 2010 г. | Декабрь 2010 г. В течение II этапа | Отчет по этапу II, включающий результаты исследований. Предложения по проектам вкладов, включая предложения на ПСК 11-2 |
| III этап Работы по пп. 5.2 и 5.5 | Январь 2011 г. | Август 2011 г. Июнь 2011 г. | Отчет по подготовке к АР-11. Проект предложений АС РСС на АР-11. |

Примечание: сроки проведения работы и этапы работы (п.7 и 8 ТЗ) могут изменяться в связи с возможными изменениями сроков проведения ВКР-11 и ПСК11-2 по решению МСЭ. Отчеты по этапам представляются в Исполком РСС в указанные сроки, а результаты исследований – Председателю РГ ВКР-11/АР-11 за месяц до начала очередного собрания РГ ВКР-11/АР-11.

9. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании каждого этапа

Техническая документация по выполненным этапам представляется в соответствии  с  п. 8 заказчику и Председателю РГ ВКР-11/АР-11 в электронной форме.

Предложения по проектам вкладов должны оформляться согласно требованиям соответствующих международных организаций.

10. Порядок рассмотрения и приемки  НИР

Работа принимается поэтапно по актам сдачи-приемки работ, подписанным Заказчиком и Исполнителем.

Данное ТЗ может корректироваться по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя.

_______________

*	 APT (Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи), ASMG (Арабская группа по управлению спектром), ATU (Африканский союз электросвязи), CEPT (Европейская конференция администраций почт и электросвязи), CITEL (Межамериканская комиссия по телекоммуникациям).

*	* IARU (Международный союз радиолюбителей), ICAO (Международная ассоциация гражданской авиации), IMO (Международная морская организация), WMO (Всемирная метеорологическая организация), NATO (Североатлантический союз) и др.