Приложение 1 к Решению № 24/30-1

ПРОЕКТ

План подготовки АС РСС

к Ассамблее радиосвязи (АР-11) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-11) 2011 года

| № | Мероприятие | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы по подготовке АС РСС к ВКР-11 и АР-11 (РГ ВКР-11/АР-11) при Комиссиях РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Положение о работе РГ ВКР-11/АР-11 | февраль 2008 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Советах глав АС РСС | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | II, III квартал 2008 г. |
|  | Подготовка обзорных материалов по пунктам повестки дня ВКР-11 и их рассмотрение на заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Рабочие материалы Отчет РГ | IV квартал 2008 г. |
|  | Проведение (при необходимости) двух и/или многосторонних межрегиональных координационных совещаний | Отчет о совещаниях | 2008-2011 гг. |
|  | Рассмотрение предварительного проекта /рабочих материалов по проекту Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 (1-я версия) на совместном заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Предварительный проект Общих предложений | I квартал 2009 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Совете глав АС РСС | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | II квартал 2009 г. |
|  | Рассмотрение предварительного проекта Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 (2-я версия) на совместном заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Предварительный проект Общих предложений | III квартал 2009 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Совете глав АС РСС | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | III-IV квартал 2009 г. |
|  | Участие представителей АС РСС и ИК РСС в международных собраниях Сектора радиосвязи МСЭ и других региональных организаций по тематике ВКР-11 и АР-11 | Обмен информацией о ходе подготовки к ВКР-11 и АР-11 | 2008-2011 гг. |
|  | Подготовка и рассмотрение проекта Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 и АР-11 Комиссиями РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Проект Общих предложений | I квартал 2010 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Совете глав АС РСС | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | II квартал 2010 г. |
|  | Рассмотрение Комиссиями РСС уточненного проекта Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 и АР-11 Подготовка предложений по выдвижению представителей АС РСС на выборные посты ВКР-11 и АР-11, а также на выборные посты МСЭ-R | Уточненный Проект Общих предложений Предложения по выдвижению | III квартал 2010 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Совете глав АС РСС | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | IV квартал 2010 г. |
|  | Участие представителей АС РСС и Исполкома РСС в работе второй сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК11-2) по разработке Отчета ПСК11-2 | Отражение позиции АС РСС в Отчете ПСК11-2 | I квартал 2011 г. |
|  | Утверждение Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 и АР-11* | Общие предложения АС РСС по работе ВКР-11 Общие предложения АС РСС по работе АР-11 | II квартал 2011 г. |
|  | Рассмотрение хода подготовки к ВКР-11 и АР-11 на Совете глав АС РСС Выдвижение представителей АС РСС на выборные посты ВКР-11 и АР-11, а также на выборные посты рабочих органов МСЭ-R | Отчет Комиссий РСС Решение Совета глав АС РСС | II квартал 2011 г. |
|  | Направление Общих предложений АС РСС по работе ВКР-11 и АР-11 в МСЭ | Вклад АС РСС на ВКР-11 и АР-11 | III квартал 2011 г. |
|  | Рассмотрение итогов подготовки АС РСС к ВКР-11 и АР-11 Комиссиями РСС по ЭМс РЭС и по радиовещанию | Дополнения к вкладам АС РСС на ВКР-11 и АР-11 (при необходимости) | III квартал 2011 г. |
|  | Участие делегаций АС РСС в работе АР-11 и ВКР-11 | Отражение Общих предложений АС РСС в Заключительных Актах ВКР-11 и Резолюциях МСЭ-R (АР-11) | IV квартал 2011 г. |
|  | Подведение итогов работы делегаций АС РСС на ВКР-11 и АР-11 | Отчет Комиссий РСС | IV квартал 2011 г. |
| * По поручению Совета глав АС РСС Общие предложения РСС по работе ВКР-11 и АР-11 могут утверждаться уполномоченными представителями АС РСС |