Приложение 1 к Решению № 43/16

План мероприятий по подготовке к 20-летию РСС

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка проекта дополнений и изменений в Стратегические направления деятельности РСС, принятые на 36-м заседании Совета РСС, его рассмотрение и утверждение на 45-м заседании Совета РСС. | I-III квартал 2011 г. | АС РСС, рабочие органы РСС, РГ по совершенствованию деятельности РСС, Исполком РСС |
| 2. Выпуск юбилейного буклета о деятельности РСС (содержание буклета планируется утвердить на 44-м заседании Совета РСС) | 1 декабря 2011 г. | Исполком РСС |
| 3. Выпуск расширенного тематического номера информационного бюллетеня «Вести РСС». | ноябрь 2011 г. | Исполком РСС |
| 4. Выпуск тематических статей в номерах журналов «Вестник связи», «Электросвязь» и «Почтовая связь. Техника и технологии». | IV квартал 2011 г. | Администрации связи РСС, Исполком РСС, редакции журналов |
| 5. Подготовка статей о деятельности РСС для их размещения в средствах массовой информации. | II полугодие 2011 г. | АС РСС |
| 6. Выпуск администрациями связи РСС знаков почтовой оплаты (марки, почтовые блоки, конверты и почтовые карточки), посвященных 20-летию деятельности РСС. | октябрь 2011 г. | АС РСС |
| 7. Выпуск кляссера с почтовыми марками АС РСС, выпущенными за 20 лет, для вручения их участникам 45-го заседания Совета РСС. | ноябрь 2011 г. | АС РСС, АС________, Исполком РСС |
| 8. Выпуск сувенирной продукции (значки, наклейки, пакеты и др.). | IV квартал 2011 г. | АС РСС, Исполком РСС |
| 9. Представление кандидатур на награждение Почетной грамотой РСС. Формирование списка награждаемых Почетной грамотой РСС и утверждение его на 44-м заседании Совета РСС. | 1 марта 2011 г. II квартал 2011 г. | АС РСС, Исполком РСС |
| 10. Награждение Почетной грамотой РСС лиц, внесших большой вклад в деятельность РСС на 45-м заседании Совета РСС. | декабрь 2011 г. | Председатель Совета РСС, Исполком РСС |
| 11. Проведение юбилейного заседания Совета глав АС РСС в г.________ с приглашением почетных гостей, внесших значительный вклад в создание и развитие РСС, представителей международных организаций, организаций стран участников РСС, сотрудничавших с РСС на различных этапах его развития. | декабрь 2011 г. | АС РСС, Исполком РСС |
| 12. Проведение пресс-конференции для средств массовой информации (СМИ) с участием Председателя Совета РСС, глав делегаций участников РСС и ветеранов РСС. | декабрь 2011 г. | Председатель Совета РСС, АС РСС, Исполком РСС |
| 13. Проведение торжественного приема участников юбилейного заседания Совета глав АС РСС. | декабрь 2011 г. | АС __________, Исполком РСС |