Приложение 2

План работы группы экспертов РСС

по изучению актуальных предложений по развитию спутниковой связи

| № пп. | Наименование вопросов и мероприятий | Исполнители (отчетные материалы) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение информации о современном состоянии использования ГСО системами ФСС и РвСС странами РСС, с данными по количеству действующих в стране участника РСС земных станций (в том числе станций VSAT) и арендуемой на спутниках емкости (ширина полос частот в МГц, количество стволов). Представление обобщенных материалов на заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Члены Группы (рабочие материалы) Председатель Группы – отв. Исполнитель | до 15 декабря 2009 (подготовка и рассылка вопросника – 30 окт. 2009) февраль – март 2010 |
| 2 | Предоставление информации о перспективных потребностях стран участников РСС в услугах систем ФСС и РвСС, с оценкой необходимой пропускной способности и зоны обслуживания | Члены Группы (рабочие материалы) Председатель Группы (итоговый документ) | апрель-май 2010 август 2010 |
| 3. | Подготовка и представление результатов работы по пункту 2 на общем собрании группы экспертов и заседаниях Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | Председатель и члены Группы | осень 2010 |
| 4. | Анализ и разработка предложений: - по конкретным действиям стран участников РСС с целью получения необходимого ОЧР для создания национальных и/или региональных систем спутниковой связи и вещания с перспективными параметрами в интересах стран-членов РСС; - по совершенствованию методов распределения и использования орбитально-частотного ресурса; - по совершенствованию регламентных процедур, применяемых МСЭ, анализ новых и пересматриваемых Резолюций МСЭ-Р; - по техническим средствам земного и космического сегментов и экономической эффективности систем ФСС и РвСС; - по позиции АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи 2012 года | Члены Группы (рабочие материалы) Председатель Группы (итоговые документы) | декабрь 2010 февраль – март 2011 |
| 6. | Подготовка и представление результатов работы и итоговых документов по пункту 5 на общем собрании группы экспертов и заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. | Председатель и члены Группы, Комиссии РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию | весна 2011 |

Примечание: Собрания группы предполагается совмещать с собраниями комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. В остальное время работа ведется в основном по переписке.