Приложение 6 к Протоколу №17/23

Заседания Комиссий по ЭМС РЭС и РВ

Проект

План подготовки АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07)

| № | Мероприятия | Результат | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация совместно финансируемой администрациями связи РСС НИР «Разработка общих предложений РСС к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07), шифр «РСС-ВКР-07» | Уточнение ТЗ, выбор исполнителя НИР «РСС-ВКР-07» и оформление договорных отношений | Исполком РСС | I кв. 2005г. |
| 2 | Анализ документов международных организаций в области связи и национальных администраций стран РСС с точки зрения подготовки и защиты интересов АС РСС на ВКР-07. Разработка предложений по согласованной позиции АС РСС на международные собрания, рассматривающие в опросы ВКР-07 Подготовка проектов вкладов АС РСС на собрания рабочих групп и Исследовательских комиссий МСЭ-Р, СЕПТ и др. | Предложения по согласо-ванной позиции АС РСС по вопросам ВКР-07 Проекты вкладов АС РСС | Исполнитель НИР «РСС-ВКР-07», АС РСС, Исполком РСС | В соответствии с календарным планом проведения собраний в 2005-2007 гг. |
| 3 | Участие АС РСС и представителей ИК РСС в международных собраниях (МСЭ-Р, СЕПТ и др.). | Отражение согласованной позиции АС РСС в документах собраний. | АС РСС, ИК РСС | В соответствии с календарным планом проведения собраний в 2005-2007 гг. |
| 4 | Совместное заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС и РВ. Рассмотрение отчета по I, II этапам НИР «РСС-ВКР-07» о работе международных организаций по подготовке к ВКР-07 в период 2005 г. Уточнение согласованной позиции АС РСС по вопросам ВКР-07 на период 2006 г. | Уточненная согласованная позиция на международные собрания, проводимые в 2006 г. | АС РСС, Исполнитель НИР «РСС-ВКР-07», Исполком РСС | февраль 2005 г. I кв. 2006 г. |
| 5 | Рассмотрение хода подготовки АС РСС к ВКР-07 на заседаниях Совета глав АС РСС. | Решение Совета глав АС РСС | Исполком РСС, АС РСС | По предложению АС РСС в 2005-2007 гг. |
| 6 | Совместное заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС и РВ. Рассмотрение отчета по II этапу НИР «РСС-ВКР-07» о работе международных организаций по подготовке к ВКР-07 в период I полугодия 2006 г. Уточнение согласованной позиции АС РСС по вопросам ВКР-07 на II полугодие 2006 г. | Уточненная согласованная позиция на международные собрания, проводимые во II полугодии 2006 г. | АС РСС, Исполнитель НИР «РСС-ВКР-07», Исполком РСС | III кв. 2006 г. |

| № | Мероприятия | Результат | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Совместное заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС и РВ. Рассмотрение отчета по III этапу НИР «РСС-ВКР-07» о работе международных организаций по подготовке к ВКР-07. Выработка согласованной позиции и подготовка Общих предложений на Собрание по подготовке к конференции (СПК 07-02). | Согласованная позиция на СПК- 07-02. | АС РСС, Исполнитель НИР «РСС-ВКР-07», Исполком РСС | I кв. 2007 г. |
| 8 | Участие АС РСС и представителей ИК РСС в СПК-07-02. Координация позиций АС РСС в ходе СПК-06 | Отражение позиции АС РСС в Отчете СПК-07-02. | АС РСС, Исполком РСС | I кв. 2007 г. |
| 9 | Совместное заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС и РВ. Рассмотрение отчета по НИР "РСС-ВКР-07" (этап IV). Выработка согласованной позиции и подготовка проекта Общих предложений по пунктам повестки дня ВКР-07. | Согласованная позиция на ВКР-07 и проект Общих предложений по пунктам повестки дня ВКР-07. | АС РСС, Исполнитель НИР «РСС-ВКР-07», Исполком РСС | III кв. 2007 г. |
| 10 | Специальная сессия полномочных представителей АС РСС. Официальное одобрение окончательной редакции Общих предложений на ВКР-07. | Согласованная позиция на ВКР-07. Общие предложения к ВКР-07. | АС РСС, Исполком РСС | август 2007 г. |
| 11 | Участие в работе ВКР-07. Координация позиций АС РСС в ходе ВКР-07 | Отражение согласованной позиции АС РСС в выходных документах ВКР-07. | АС РСС, Исполком РСС | IV кв. 2007 г. |
| 12 | Рассмотрение итогов работы АС РСС на ВКР-07 на очередном заседании Совета глав АС РСС. | Решение Совета глав АС РСС | АС РСС, Исполком РСС | IV кв. 2007 г. |