Приложение 7 к Протоколу №17/23

Заседания Комиссий по ЭМС РЭС и РВ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

Исполкома РСС

________________

"___"___________ 2004 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на НИР "Разработка общих предложений РСС

к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07)»

(шифр "РСС - ВКР-07")

Согласовано*:

##### АС ……………………

«___» _________ 2004 г.

…………………………

###### АС …………………….

«___» _________ 2004 г.

Исполнитель

________________

"___"___________ 2004 г.

Примечание: * Согласование проводится с АС РСС, финансирующими данную НИР.

- Наименование работы

## "Разработка общих предложений РСС к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07)".

- Основания для выполнения работы

Решение Совета глав Администраций связи РСС № 30/1 от 10.10.03.

- Заказчик и Исполнитель работы

  - Заказчик: Региональное содружество в области связи (РСС)

  - Исполнитель: [НИИР]

- Цели и задачи НИР:

4.1. Целью работы являются:

- максимальное отражение интересов Администраций связи РСС во входных и итоговых документах Собрания по подготовке к конференции (СПК-07) и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07);

- разработка рекомендаций по определению согласованной позиции стран СНГ и проекта общих предложений к СПК-07 и ВКР-07.

4.2. При проведении НИР необходимо выполнить следующие задачи:

-	проанализировать решения ВКР-03 и документы международных организаций в области связи и национальных администраций с точки зрения подготовки и защиты интересов Администраций связи РСС на ВКР-07 
и ВКР-10;

- проанализировать материалы Исследовательских комиссий (ИК) и Специального комитета по регламентно/процедурным вопросам (Спецкомитет) МСЭ-Р, рабочих групп региональных организаций (СЕРТ, CITEL, APT, LAS и ATU), международных организаций (ICAO, IARU и др.) и документов стран СНГ и, при необходимости, подготовить общие предложения на собрания рабочих групп и Исследовательских комиссий МСЭ-Р;

- разработать рекомендации по согласованной позиции и проект общих предложений Администраций связи РСС на СПК-07;

- разработать рекомендации по согласованной позиции и проект общих предложений Администраций связи РСС на ВКР-07.

- Источники разработки

Исходными данными для работы являются заключительные акты предыдущих Всемирных конференций радиосвязи, материалы Исследовательских комиссий МСЭ-Р, рабочих групп региональных организаций (СЕРТ, CITEL, APT, LAS, AТU), международных организаций (ICAO, IARU и др.) и Администраций связи стран СНГ, повестка дня ВКР-07 
и ВКР-10, отчет Собрания по подготовке к конференции (СПК-07).

- Сроки проведения работы:

I квартал 2005 г. – IV квартал 2007 г.

7. Этапы работы

| Этапы работ и их содержание | Начало этапа | Окончание этапа | Результаты и отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап: Анализ повестки дня ВКР-07 с точки зрения интересов стран-членов РСС и проведение необходимых исследований | Январь 2005 г. | Июнь 2005 г. | Промежуточный отчет по состоянию подготовки к ВКР-07 |
| II этап Анализ материалов, подготовленных МСЭ-Р и региональными организациями в области связи по вопросам повестки дня ВКР-07. | Июль 2005 г. | Декабрь 2005 г. | Рабочие материалы по анализу подготовительной работы МСЭ-Р и региональных организаций к СПК-07 и ВКР-07, проведенной в 2 полугодии 2005 г. |
|  | Январь 2006 г. | Июнь 2006 г. | Промежуточный отчет по анализу подготовительной работы МСЭ-Р и региональных организаций к СПК-07 и ВКР-07. |
| III этап Разработка рекомендаций по согласованной позиции и проекта предложений АС РСС к СПК-07 с учетом материалов МСЭ-Р и других международных и региональных организаций. | Июль 2006 г.. | Февраль 2007 г. | Промежуточный отчет о результатах работы ИК МСЭ-Р, Спецкомитета, а также международных и региональных организаций с точки зрения определения их позиций к СПК-07 и ВКР-07. Проект общих предложений АС РСС к СПК-07. |
| IV этап Разработка рекомендаций по согласованной позиции и проекта общих предложений АС РСС к ВКР-07. | Март 2007 г. | Август 2007 г. | Промежуточный отчет. Проект общих предложений АС РСС к ВКР-07. |
| V. Этап Разработка заключительного отчета по результатам НИР | Август 2007 г. | Декабрь 2007 г. | Заключительный отчет |

8.Требования к выполнению НИР

В процессе выполнения НИР должны быть разработаны:

-  промежуточный отчет по состоянию подготовки к ВКР-07;

- отчет, содержащий анализ материалов Исследовательских комиссий МСЭ-Р, Спецкомитета, СПК-07, предложений других региональных организаций и вкладов Администраций стран-членов МСЭ по повестке дня ВКР-07;

- рекомендации по подготовке согласованной позиции АС РСС 
на СПК-07 и ВКР-07;

- проект общих предложений РСС к СПК-07 и ВКР-07.

9. Способы реализации НИР

Результаты работы используются Администрациями связи РСС при подготовке и в ходе Собрания по подготовке к конференции 2006 г. (СПК-07) 
и Всемирной конференции радиосвязи 2007 г. (ВКР-07).

10. Порядок сдачи и приемки НИР

10.1. Рабочие материалы по каждому этапу должны представляться Администрациям связи стран СНГ по мере их готовности, в соответствии с Календарным планом выполнения работы.

10.2. Результаты работы, в том числе ее промежуточные этапы, рассматриваются на совместных заседаниях Комиссии РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС и Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному и звуковому радиовещанию.

10.3. Работа принимается по акту сдачи-приемки работы, подписанному Исполнителем и Заказчиком.

11. Порядок внесения изменений в Техническое задание

В процессе проведения НИР отдельные пункты Технического задания могут изменяться или уточняться по взаимному согласованию сторон в зависимости от графика мероприятий и условий предоставления материалов к СПК-07 и ВКР-07 в МСЭ.