Приложение 1 к Решению 3/3

План работы Рабочей группы по управлению радиочастотным спектром

| № | Мероприятие | Ответственный | Результат работы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание РГ РЧС Комиссией РСС РИ РЧС и СО. | Председатель РГ РЧС | Решение о создании группы Положение о работе РГ РЧС | май 2012 года |
| 2. | 1-ое заседание РГ РЧС | Председатель РГ РЧС | План работы РГ РЧС Вопросники относительно текущего и будущего использования полос радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц в странах участников РСС. Вопросник относительно использования VSAT-станций в Ku и Ka диапазонах частот в странах участников РСС. Вопросник по взиманию платы за выделение и использование радиочастотного спектра в странах участников РСС. | сентябрь 2012 года |
| 3. | Рассылка и обработка материалов вопросников относительно текущего и будущего использования полос радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц в странах участников РСС. | АС Российской Федерации (800;2,3;2,5) АС Республики Кыргызстан (3,6) | Ответы на вопросники от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 1 февраля 2013 года |
| 4. | Рассылка и обработка материалов вопросника относительно использования VSAT-станций в Ku и Ka диапазонах частот в странах участников РСС. | АС Республики Казахстан | Ответы на вопросник от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 1 февраля 2013 года |
| 5. | Рассылка и обработка материалов вопросника по взиманию платы за выделение и использование радиочастотного спектра в странах участников РСС | АС Республики Беларусь | Ответы на вопросник от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 1 февраля 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | 2-ое заседание РГ РЧС | Председатель РГ РЧС | Рабочий документ к проекту отчета относительно текущего и будущего использования полос радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц для систем беспроводного доступа в странах участников РСС Рабочий документ к проекту отчета (рекомендации) о нормативно- правовой базе регулирования использования спутниковых терминалов VSAT в Ku и Ka диапазонах частот в странах участников РСС Рабочий документ к информационно-справочным материалам о взимании платы за выделение и использование радиочастотного спектра в странах участников РСС Вопросник по использованию полос частот для устройств малого радиуса действия в странах участников РСС Информирование о перспективах внедрения систем когнитивного радио в полосах частот УКВ диапазона в странах участников РСС | 11-22 марта 2013 года |
| 7. | Рассылка и обработка материалов вопросника по использованию полос частот для устройств малого радиуса действия в странах участников РСС | АС Республики Беларусь | Ответы на вопросник от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 1 августа 2013 года |
| 8. | Разработка предварительного проекта отчета относительно текущего и будущего использования полос радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц для систем беспроводного доступа в странах участников РСС | АС Российской Федерации АС Республики Кыргызстан | Предварительный проект отчета | 1 августа 2013года |
| 9. | Разработка предварительного проекта отчета (рекомендации) о нормативно-правовой базе регулирования использования спутниковых терминалов VSAT в Ku и Ka диапазонах частот в странах участников РСС | АС Республики Казахстан | Предварительный проект отчета | 1 августа 2013года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Разработка рабочего документа к проекту справочника РГ РЧС о перспективах внедрения систем когнитивного радио в полосах частот УКВ диапазона РЧС в странах участников РСС | АС Российской Федерации АС Украины | Рабочий документ к проекту Справочника | 1 августа 2013года |
| 11. | Разработка предварительного проекта информационно-справочных материалов о взимании платы за выделение и использование радиочастотного спектра в странах участников РСС | АС Республики Беларусь | Предварительный проект информационно-справочных материалов | 1 августа 2013года |
| 12. | Разработка проекта вопросника об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694 -862 МГц в странах участников РСС | АС Украины | Проект вопросника | 1 августа 2013года |
| 13. | Разработка проекта вопросника по использованию систем мониторинга РЭС спутниковых служб и систем геолокации земных станций в странах участников РСС | АС Украины | Проект вопросника | 1 августа 2013года |
| 14. | 3-е заседание РГ РЧС | Председатель РГ РЧС | Проект Плана работы РГ РЧС на 2014-2015 годы Рабочий документ к проекту отчета по использованию полос частот для устройств малого радиуса действия в странах участников РСС Проект отчета относительно текущего и будущего использования полос радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц для систем беспроводного доступа в странах участников РСС Проект отчета (рекомендации) о нормативно-правовой базе регулирования использования спутниковых терминалов VSAT в Ku и Ka диапазонах частот в странах участников РСС Проект информационно-справочных материалов о взимании платы за выделение и использование радиочастотного спектра в странах участников РСС | 10-30 сентября 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Рабочий документ к проекту справочника РГ РЧС о перспективах внедрения систем когнитивного радио в полосах частот УКВ диапазона РЧС в странах участников РСС Вопросник по использованию систем мониторинга спутниковых служб и систем геолокации земных станций в странах участников РСС Вопросник об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694 -862 МГц в странах участников РСС |  |
| 15. | Рассылка и обработка материалов вопросника по использованию систем мониторинга спутниковых служб и систем геолокации земных станций в странах участников РСС | АС Украины | Ответы на вопросник от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 31 декабря 2013 года |
| 16. | Рассылка и обработка материалов вопросника об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694 -862 МГц в странах участников РСС | АС Украины | Ответы на вопросник от АС РСС, доклад на собрании РГ РЧС | 31 декабря 2013 года |
| 17. | Сопровождение Общей таблицы распределения частот АС РСС. | АС РФ | Общая таблица распределения частот АС РСС | в течение всего периода |
| 18. | Обмен опытом АС РСС в сфере управления РЧС, внедрения перспективных радиотехнологий, экономических методов и конверсии РЧС, ведения радиоконтроля. | Ответственные исполнители | Информационные сообщения АС РСС | в течение всего периода |
| 19. | Предоставление материалов для отчета Комиссии Совету глав РСС о координации взаимодействия АС РСС в области использования РЧС и спутниковых орбит. | Председатель РГ РЧС | Отчетные материалы для Доклада Совету глав | 4 квартал 2013 года |