Приложение к Решению №3/14

План работы Комиссии РСС по регулированию использования

радиочастотного спектра и спутниковых орбит

(2013 и 2014 годы)

| № п/п | Содержание | Ответственный | Результат работы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деятельность АС РСС по защите интересов стран участников РСС в Международном союзе электросвязи |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение отчета Рабочей группы АР-15/ВКР-15 Комиссии о ходе разработки общих предложений АС РСС к ВКР-15 и согласование Комиссией проекту Предварительной позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Отчет Рабочей группы Решение Комиссии проекту «Предварительной позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15» (док.КОМ-1) | апрель 2013 |
| 1.2 | Рассмотрение вопроса о необходимости открытия НИР “Подготовка и научно-техническое обоснование общих предложений участников РСС к АР-15/ВКР-15” | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Решение Комиссии Проект Решения Совета глав | апрель 2013 |
| 1.3 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС об организации подготовки АС РСС к АР-15/ВКР-15 и разработки общих предложений АС РСС к ВКР-15 | Председатель Комиссии | Доклад на Совете глав | 11-12 июля 2013 |
| 1.4 | Рассмотрение отчета Рабочей группы АР-15/ВКР-15 Комиссии и согласование Комиссией очередной редакции Предварительной позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Решение Комиссии | 2-3 кв. 2014 |
| 1.5 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС о проекте Позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15. | Председатель Комиссии | Доклад на Совете глав | 3 кв. 2014 |
| 2 | Взаимодействие АС РСС в области использования радиочастотного спектра (РЧС) |  |  |  |
| 2.1 | Рассмотрение проекта Решения Комиссии по гармонизации в странах РСС нормативно-правовой базы регулирования использования спутниковых терминалов VSAT в Ku и Ka диапазонах частот | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии Отчет (Рекомендация) | 2 кв.. 2014 |
| 2.2 | Рассмотрение проекта Решения Комиссии по вопросам внедрения систем когнитивного радио в УКВ диапазоне | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии | 3-4 кв. 2013 г. |
| 2.3 | Рассмотрение проекта Решения Комиссии по использованию в странах РСС полос частот для устройств малого радиуса действия | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии Справочник | 2 кв. 2014 |
| 2.4 | Рассмотрение проекта Решения Комиссии по использованию в странах РСС систем беспроводного доступа в полосах 790-862 МГц, 2300-2400 МГц , 2500-2700 и 3400-3600 МГц | Председатель РГ РЧС | Решение Комиссии Отчет | 2 кв.. 2014 |
| 2.5 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС о взаимодействии АС РСС в области использования РЧС | Председатель Комиссии | Доклад Совету глав | 2014 |
| 3 | Взаимодействие АС РСС в решении вопросов использования наземного телевизионного и звукового радиовещания |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение предложений по концепции дальнейшего развития цифрового телерадиовещания после 2015 года с учетом интересов стран участников РСС | Председатель РГРВ | Решение Комиссии Предложения по концепции | 4 кв. 2014 |
| 3.2. | Рассмотрение критериев и порядка взаимодействия АС РСС по согласованию и использованию аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода в 2015г. | Председатель РГРВ | Решение Комиссии Отчет | 3 кв. 2014 |
| 3.3 | Рассмотрение потребностей радиовещательной службы для внедрения перспективных технологий широковещательной доставки и телевизионного вещания в полосах частот 694-790 и 790-862 МГц, включая возможность модификации плана Женева-06 и предложений по использованию радиовещательной службой АС РСС полос частот 694-790 МГц и 790-862 МГц | Председатель РГ РВ Члены группы (АС РСС) | Решение Комиссии Отчет | 2 кв. 2014г. |

| 3.4. | Рассмотрение предложений по пересмотру «Рекомендации по техническим основам планирования сетей наземного телевизионного вещания» с учетом стандарта DVB-T2 | Председатель РГРВ | Решение Комиссии Проект пересмотренной Рекомендации | 3 кв. 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Представление проекта пересмотренной «Рекомендации по техническим основам планирования сетей наземного телевизионного вещания» на утверждение Совета глав АС РСС | Председатель Комиссии | Доклад Совету глав Проект пересмотренной Рекомендации | 2014 г. |
| 3.6. | Рассмотрение вопросов внедрения цифрового звукового вещания в полосах ниже и выше 30 МГц | Председатель РГРВ | Решение Комиссии Отчет | 4 кв. 2014 |
| 4 | Обмен опытом, информационное обеспечение АС РСС | АС РСС, организации, Председатели Рабочих групп, | Информационные сообщения | регулярно |