Приложение 2 к Решению №2/2

План работы Комиссии РСС по регулированию использования

радиочастотного спектра и спутниковых орбит (Комиссия РЧС и СО)

(2-е полугодие 2012 и 2013 годы)

| № п/п | Содержание | Ответственный | Результат работы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деятельность АС РСС по защите интересов стран участников РСС в Международном союзе электросвязи |  |  |  |
| 1.1 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС об организации подготовки к АР-15/ВКР-15 | Председатель Комиссии | Доклад на Совете глав | Июнь 2012 |
| 1.2 | Представление отчета Рабочей группы АР-12/ВКР-15 Комиссии о ходе разработки общих предложений АС РСС к ВКР-15 | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Отчет Рабочей группы | Декабрь 2012 |
| 1.3 | Согласование ТЗ на НИР “Подготовка и научно-техническое обоснование общих предложений участников РСС к АР-15/ВКР-15” | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Решение Комиссии | Декабрь 2012 |
| 1.4 | О ходе выполнения НИР “Подготовка и научно-техническое обоснование общих предложений участников РСС к АР-15/ВКР-15” | Исполнитель НИР | Отчет о выполнении НИР | 2 кв. 2013 |
| 1.5 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС о ходе разработки общих предложений АС РСС к ВКР-15 | Председатель Комиссии | Доклад на Совете глав | 2 кв. 2013 |
| 1.6 | Согласование Комиссией первой редакции проекта Позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 | Председатель РГ АР-15/ВКР-15 | Решение Комиссии | Март 2013 |
| 1.7 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС о проекте первой редакции Позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-15 | Председатель Комиссии | Доклад на Совете глав | 4 кв. 2013 |

| 2 | Взаимодействие АС РСС в области использования радиочастотного спектра (РЧС) и спутниковых орбит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подготовка проекта Решения Комиссии по гармонизации в странах РСС нормативно-правовой базы регулирования использования спутниковых терминалов VSAT в Ku и Ka диапазонах частот | Председатель РГ РЧС | Проект Решения Комиссии | Март 2013 |
| 2.2 | Подготовка проекта Решения Комиссии по гармонизации внедрения систем когнитивного радио в телевизионных полосах частот | Председатель РГ РЧС | Проект Решения Комиссии | Март 2013 |
| 2.3 | Разработка проекта Решения Комиссии по гармонизации в странах РСС полос частот, используемых устройствами малого радиуса действия | Председатель РГ РЧС | Проект Решения Комиссии | Март 2013 |
| 2.4 | Подготовка проекта Решения Комиссии по гармонизации в странах РСС частотных планов систем беспроводного доступа в полосах 694-862 МГц, 2300-2400 МГц , 2500-2700 и 3400-3600 МГц | Председатель РГ РЧС | Проект Решения Комиссии | Март 2013 |
| 2.5 | Представление отчета Комиссии Совету глав РСС о координации взаимодействия АС РСС в области использования РЧС и спутниковых орбит | Председатель Комиссии | Доклад Совету глав | 4 кв. 2013 |
| 3 | Взаимодействие АС РСС в решении вопросов эксплуатации и развития региональных систем наземной и спутниковой радиосвязи, телевизионного и звукового радиовещания |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия АС РСС по вопросам внедрения цифрового вещания в соответствии с Соглашением Женева-06 | Председатель РГРВ | Информационное сообщение | 4 кв. 2013 |
| 3.2 | Разработка предложений по концепции дальнейшего развития цифрового телерадиовещания после 2015 года с учетом интересов стран участников РСС | Председатель РГРВ | Проект предложений | 4 кв. 2013 |
| 3.3 | Изучение потребностей радиовещательной службы для внедрения перспективных технологий широковещательной доставки и телевизионного вещания, включая использование полос частот 694-790 и 790-862 МГц. Оценка возможных потерь радиочастотного спектра для радиовещательной службы с учетом рассмотрения перспектив использования полос частот 694-790 и 790-862 МГц для подвижной службы. Подготовка рекомендации по модификации плана Соглашения «Женева-2006»(при необходимости) | Председатель РГРВ Члены группы (АС РСС) | Отчет рабочей группы | 3 кв. 2012 |
| 3.4. | Подготовка рекомендаций по техническим основам планирования сетей наземного цифрового телевизионного вещания стандартов DVB-T/H/T2 | Председатель РГРВ | Проект Рекомендаций | 2 кв. 2013 |
| 3.5. | Проработка вопросов внедрения цифрового звукового вещания в полосах ниже и выше 30 МГц | Председатель РГРВ | Информационное сообщение по вопросу | 4 кв. 2013 |
| 3.6. | Разработка критериев и порядка взаимодействия АС РСС по согласованию и использованию аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода в 2015г. | Председатель РГРВ | Проект документа | 4 кв. 2013 |
| 4 | Обмен опытом, информационное обеспечение АС РСС и Разработка предложений по вопросам: |  |  |  |
| 4.1 | Об опыте внедрения технологии LTE в Российской Федерации | АС Российской Федерации | Информационное сообщение по вопросу | Декабрь 2012 |
| 4.2 | Об опыте Российской Федерации по конверсии использования радиочастотного спектра в диапазоне 698-862 МГц | АС Российской Федерации | Информационное сообщение по вопросу | Март 2013 |
| 4.3 | Об опыте Республики Беларусь по конверсии использования радиочастотного спектра в диапазоне 698-862 МГц | АС Беларуси | Информационное сообщение по вопросу | Октябрь 2012 |
| 4.4 | Об опыте построения системы спутникового мониторинга в Казахстане | АС Казахстана | Информационное сообщение по вопросу | Март 2013 |

| 4.6 | Об опыте огранизации радиоконтроля при проведении Евровидения в городе Баку 2012. | АС Азербайджана | Информационное сообщение по вопросу | Октябрь 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | О плате за спектр в странах РСС | Все АС РСС | Информационное сообщение по вопросу | Март 2013 |
| 4.8. | Об автоматизации управления использованием РЧС | Все АС РСС | Информационное сообщение по вопросу | Март 2013 |
| 4.9. | О реализации принципов технологической нейтральности в различных полосах частот | Все АС РСС | Информационное сообщение по вопросу |  |